## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
Scrum Master: |  | Jean Carlos Huanca Pilares
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 29/08/24 | Poca Coordinación de equipo por asuntos de disponibilidad de tiempo | Baja | Gino | 06/09/2024 | Abierto | 2024-09-01 | Determinar un dia disponible por todos
2 | 30/08/24 | Inadecuada Manilpulación del gestor del proyecto JIRA | Media | Gino | 06/09/2024 | Cerrado | 2024-08-30 | Asignar un administrador en JIRA
3 | 30/08/24 | Pocos datos para recopilar e implementar al proyecto | Alta | Gino | 06/09/2024 | En Espera | 2024-09-09 | Buscar datos adecuados para el proyecto.
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA