## Backlog del Producto
Backlog del Producto
Nombre del Proyecto: |  | desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
Dueño del Producto |  | MyA
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Estudiante/Usuario General | tener acceso a información clara y detallada sobre los tipos de matrículas. | que pueda elegir la opción que mejor se adapte a mis necesidades académicas.
|  |  |  | HU01 | estudiante | quiero obtener información sobre los tipos de matrículas disponibles en la universidad | saber cuál se ajusta mejor a mis necesidades. | El chatbot debe proporcionar una lista de tipos de matrículas disponibles. Cada tipo de matrícula debe estar acompañado de una breve descripción y requisitos. | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | usuario | quiero conocer los requisitos para matricularme en la universidad | asegurarme de cumplir con ellos. | El chatbot debe listar los requisitos generales para la matrícula. El chatbot debe permitir que el usuario pregunte sobre requisitos específicos (por ejemplo, para estudiantes internacionales). | 1 | 25 |  | 1 | En Progreso
EPIC02 | Estudiante/Usuario General | conocer las opciones de becas disponibles y los procesos para solicitarlas. | que pueda aprovechar las oportunidades financieras que ofrece la universidad.
|  |  |  | HU01 | estudiante | conocer las diferentes becas disponibles | estudiantes de la universidad para poder aplicar a las que califico. | El chatbot debe proporcionar una lista de becas disponibles. El chatbot debe ofrecer un resumen de los criterios de elegibilidad para cada beca. | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | usuario | quiero saber los pasos | solicitar una beca para poder seguir el proceso correctamente. | El chatbot debe detallar los pasos para solicitar cada tipo de beca. El chatbot debe proporcionar enlaces a formularios o páginas relevantes para la solicitud de becas. | 1 | 25 |  | 1 | En Progreso
EPIC03 | Estudiante/Usuario General | realizar consultas rápidas sobre servicios académicos y horarios de atención. | obtener la información necesaria sin tener que buscar en múltiples fuentes
|  |  |  | HU01 | estudiante | poder hacer preguntas generales sobre los servicios académicos | obtener respuestas rápidas a mis dudas | El chatbot debe ser capaz de responder preguntas generales sobre servicios como bibliotecas, asesorías, etc. El chatbot debe redirigir al usuario a fuentes oficiales si no puede responder una pregunta. | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | usuario | poder preguntar sobre los horarios de atención de la universidad | planificar mis visitas | El chatbot debe proporcionar los horarios de atención de las oficinas más importantes de la universidad. El chatbot debe actualizar automáticamente los horarios en función de los días feriados o cambios en la universidad. | 1 | 25 |  | 1 | En Progreso
EPIC04 | Desarrollador | implementar un chatbot accesible y eficiente en la web de la universidad. | que los usuarios puedan obtener información académica de manera rápida y sencilla.
|  |  |  | HU01 | desarrollador | integrar el chatbot en la web de la universidad | que sea accesible a todos los usuarios | El chatbot debe estar integrado en la página principal y accesible desde cualquier dispositivo. El chatbot debe funcionar sin problemas de rendimiento o latencia. | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | desarrollador | diseñar una base de conocimiento con las preguntas y respuestas más comunes | que el chatbot pueda responder de manera efectiva. | La base de conocimiento debe estar estructurada y organizada por categorías de preguntas. La base de conocimiento debe ser fácilmente actualizable por los administradores. | 1 | 25 |  | 1 | En Progreso
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 200 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")