## Plantilla Sprint
| Nombre del Proyecto: | Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
| Dueño del Proyecto | Jean Carlos
| Gerente del Proyecto: | Jamil Zamata
1
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 65 | 59 | 51 | 44 | 37 | 29 | 16
| Task rows | 5 | Done days | 6 |  | 65 | 55.7143 | 46.4286 | 37.1429 | 27.8571 | 18.5714 | 9.2857
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 59.9048 | 51.6762 | 43.4476 | 35.219 | 26.9905 | 18.7619 | 10.5333 | 2.3048
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 59.9048 1: 1; 51.6762 2: 2; 43.4476 3: 3; 35.219 4: 4; 26.9905 5: 5; 18.7619 6: 6; 10.5333 7: 7
1.1 | Configurar entorno de desarrollo y herramienas necesarias. | 1 | Sebastian | Terminado | 15 | 59.9048 1: 14; 51.6762 2: 13; 43.4476 3: 10; 35.219 4: 8; 26.9905 5: 7; 18.7619 6: 2; 10.5333 7: 0
1.2 | Definir alcance del proyecto y establecer hoja de ruta. | 1 | Jamil | Terminado | 14 | 59.9048 1: 13; 51.6762 2: 10; 43.4476 3: 9; 35.219 4: 8; 26.9905 5: 7; 18.7619 6: 5; 10.5333 7: 0
2.1 | Organizar el backlog en Jira y preparar el equipo para el ciclo de trabajo. | 2 | Jean Carlos | En Progreso | 13 | 59.9048 1: 12; 51.6762 2: 10; 43.4476 3: 9; 35.219 4: 7; 26.9905 5: 5; 18.7619 6: 3; 10.5333 7: 0
2.2 | Recopilar y Analizar datos de referencia para el chatbot. | 2 | Gino Galois | En Progreso | 12 | 59.9048 1: 11; 51.6762 2: 10; 43.4476 3: 9; 35.219 4: 8; 26.9905 5: 5; 18.7619 6: 2; 10.5333 7: 0
2.3 | Planificar la infraestructura y recursos necesarios. | 2 | Fernando Z | Por Hacer | 11 | 59.9048 1: 9; 51.6762 2: 8; 43.4476 3: 7; 35.219 4: 6; 26.9905 5: 5; 18.7619 6: 4; 10.5333 7: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.