## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
Scrum Master: |  | Jean Carlos Huanca Pilares
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 29/08/24 | · Presupuesto Limitado: El proyecto debe ajustarse al presupuesto estimado, que es relativamente bajo debido a su naturaleza académica. | Alta | Equipo | 06/09/2024 | En Espera | 2024-09-06 | Optimizar costos
2 | 30/08/24 | · Tiempo Limitado: El desarrollo, pruebas y despliegue del chatbot deben completarse dentro del plazo establecido para el curso académico. | Media | Equipo | 06/09/2024 | Abierto | 2024-09-07 | Respetar los tiempos programados
3 | 30/08/24 | · Alcance del Proyecto: El chatbot debe enfocarse únicamente en los servicios académicos proporcionados por la Universidad Andina y no incluir otros servicios o funciones no especificadas. | Baja | Equipo | 06/09/2024 | En Espera | 2024-09-08 | Programar al bot para lo necesario
4 | 30/08/25 | · Recursos Humanos: La disponibilidad de estudiantes o personal para el desarrollo y pruebas puede ser limitada, afectando el ritmo del proyecto. | Media | Equipo | 06/09/2024 | En Espera | 2024-09-09 | Distribuir las tareas
5 | 30/08/26 | · Tecnología y Herramientas: El desarrollo del chatbot está sujeto a las limitaciones de las herramientas y tecnologías disponibles para el curso de Inteligencia Artificial. | Media | Equipo | 06/09/2025 | En Espera | 2024-09-10 | Buscar métodos no muy complejos de realizar elbot
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA